## Tabellenblatt1
Datum/KW | Meilenstein | Aktivität | Unteraktivität 1 | Unteraktivität 2 | Workload geplant | Workload tatsächlich
|  | Exposé |  |  |  |  | Johannes
|  |  | Ideenfindung |  |  |  | Moritz
|  |  |  | Recherche | 15 | 15 | Beide
|  |  |  | Brainstorming | 5 | 5 | Eigener MS
|  |  |  | Evaluation | 5 | 5 | Vorgegebener MS
|  |  | Ausarbeitung |  | 5 | 5 | Sonstige Termine
2016-10-21 | Projekt MS1
Projektplan
|  |  | Grobstruktur |  | 2 | 2
|  |  | Detaillierung |  | 5 | 5
|  |  | Überarbeitung |  | 2 | 1
Konzept
|  |  | Nutzungskontext |  | 3 | 7
|  |  | Domänenrecherche |  | 5 | 7
related works
|  |  |  | Marktrecherche | 10 | 8
|  |  |  | Alleinstellungsmerkmal | 3 | 2
Zielhierarchie
|  |  |  | strategisch | 7 | 2
|  |  |  | taktisch | 6 | 7
|  |  |  | operativ | 5 | 7
|  |  | Stakeholder |  | 15 | 11
2016-10-26 | Projekt MS2
Anforderungen
|  |  |  | funktional | 15 | 12
|  |  |  | qualitativ | 10 | 9
Vorgehensmodell
|  |  |  | Abwägung der Modelle | 10 | 3
|  |  |  | Wahl des Modelles | 5 | 4
Kommunikationsmodelle
|  |  |  | Deskriptives Modell | 2 | 1
|  |  |  | Präskriptives Modell | 2 | 1
|  |  | Architekturdiagramm |  | 7 | 6
POC/ Risiken
|  |  |  | Risiken | 5 | 3
|  |  |  | Proof of Concepts | 10 | 8
2016-10-29 | Projekt MS3
Rapid Prototype
Implementation Server
|  |  |  | Node.js Anwendung | 10 | 10
|  |  |  | Firebase Cloud Messaging | 5 | 5
|  |  |  | Bearbeitung der Routen | 5 | 5
Implementation Benutzer Client
|  |  |  | Grundstruktur | 10 | 10
|  |  |  | Firebase Cloud Messaging | 5 | 5
|  |  |  | Anwendungslogik | 5 | 5
Implementation Fachhandlung Client
|  |  |  | Grundstruktur | 5 | 5
|  |  |  | Server Kommunikation | 5 | 5
|  |  |  | Anwendungslogik | 4 | 5
|  |  | Installationsdokumentation |  | 2 | 3
Konzept
|  |  | Dokumentation |  | 15 | 21
2016-11-04 | MS1 - Projekt MS4
Projektplan
|  |  | Überarbeitung anhand des Vorgehensmodells |  | 5
Projektdokumentation
Benutzermodelle
|  |  |  | Repräsentation der Nutzer | 3
|  |  |  | User Profiles | 12
|  |  |  | Personae | 5
Benutzungsmodelle
|  |  |  | deskriptiv | 8
|  |  |  | präskriptiv | 8
|  |  |  | task analysis | 12
|  |  | Iteration Risiken/POC |  | 3
2016-11-15 | Projekt MS5
Projektplan
|  |  | Überarbeitung Projektplan |  | 2
Projektdokumentation
Iteration Anforderungen
|  |  |  | funktionale Anforderungen | 4
|  |  |  | qualitative Anforderungen | 4
|  |  |  | organisationale Anforderungen | 5
Datenstrukturen
|  |  |  | Struktur festlegen | 12
|  |  |  | ER- Diagramm | 5
WBA - Modellierung
|  |  |  | Skizzieren der Anwendungslogik | 8
|  |  |  | Architekturmerkmale | 8
|  |  | UI Prototyp |  | 10
2016-11-22 | Projekt MS6
Implementation
|  |  | Client Benutzer |  | 40
|  |  | Server |  | 40
Projektplan
|  |  | Überarbeitung |  | 4
2016-11-29 | Projekt MS7
Implementation
|  |  | Client Fachmann |  | 30
|  |  | Tests |  | 5
Projektdokumentation
|  |  | UI Evaluation |  | 15
|  |  | Ausarbeitung |  | 20
|  |  | Überarbeitung |  | 5
2016-12-05 | MS2 - Projekt MS8
Implementations Doku
|  |  | Ausarbeitung |  | 10
|  |  | Überarbeitung |  | 5
Implementation
|  |  | Evaluation |  | 10
|  |  | Überarbeitung |  | 5
2016-12-12 | Code Audit
2016-12-15 | Projekt MS9
Projektdokumentation
Fazit
|  |  |  | Zielerreichungsgrad | 5
|  |  |  | Ausblick | 5
|  |  |  | Überarbeitung | 2
Prozessassesment
|  |  |  | Reflexion | 5
|  |  |  | Überarbeitung | 2
2017-01-16 | MS3 - Projekt MS10
Präsentation
|  |  | Projektpräsentation |  | 5
Poster
|  |  |  | Design | 10
|  |  |  | Inhalte | 5
|  |  |  | Überarbeitung | 2
2017-01-20 | Projekt MS11
2017-01-23 | Präsentation
|  |  |  | Summe: | 572 | 215
Stunden Johannes:
Stunden Moritz:
Stunden beide: